## 小樽開建4月3日公表分
2023年度
発注機関 | 区分 | 所管 | 入札方式等 | 工事・業務名 | 発注予定四半期 | 履行期間 | 概要 | 工種 | 等級 | 場所 | 工事規模 | 分任官発注 | その他 | 公告日
小樽開建 | 工事 | 倶知安開発事務所 | 一般競争 | 尻別川改修工事の内 蘭越河道掘削外工事 | 第1 | 約7カ月 | 工事延長 L=250m 掘削 V=15,000m3 樋門釜場 N=一式 | 一般土木 | B/C | 蘭越町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】【余裕(指定)】【総合評価(2型)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 仁木町外 余市中央改良外一連工事 | 第2 | 約7カ月 | 下層路盤A=8,200㎡ 内法仕上げA=900㎡ 路肩盛土V=200m3 情報管路工L=700m 排水構造物工N=一式 標識工N=一式 | 一般土木 | B | 仁木町～余市町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 仁木町 宮の川橋橋脚工事 | 第2 | 約12カ月 | 【宮の川橋】P1橋脚 Co V=264m3 鉄筋 W=35t 深礎杭Φ8,500 L=12m Co V=681m3 鉄筋W=49t P2橋脚 Co V=427m3 鉄筋 W=83t 深礎杭Φ8,500 L=17m Co V=965m3 鉄筋W=91t | 一般土木 | B | 仁木町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【国債】【総合評価(1型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＢＩＭ／ＣＩＭ(指定)】【ＣＣＵＳ(活用)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 仁木町 フレトイ川橋橋脚工事 | 第2 | 約12カ月 | 【フレトイ川橋】P5橋脚躯体Co V=556m3 鉄筋W=61t 場所打杭Φ1,500 N=9本 P6橋脚躯体Co V=521m3 鉄筋W=54t 場所打杭Φ1,500 N=9本 | 一般土木 | B | 仁木町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【国債】【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＢＩＭ／ＣＩＭ(指定)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 仁木町 東町改良工事 | 第1 | 約11カ月 | 地盤改良工(中層混合処理)V=1,800m3 ボックスカルバート Co V=783m3 鉄筋 W=91t 排水構造物工 N=一式 舗装工 A=160㎡ | 一般土木 | B | 仁木町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】 | (公告済み)2023-03-07
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 余市町 モンガク中央改良工事 | 第2 | 約7カ月 | 下層路盤A=11,000㎡ 内法仕上げA=900㎡ 路肩盛土V=400m3 情報管路工L=600m 排水構造物工N=一式 踏掛版N=一式 | 一般土木 | B | 余市町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 仁木町 仁木中央改良工事 | 第2 | 約7カ月 | 【P=84,200～85,360】下層路盤A=25,200㎡ 内法仕上げA=4,000㎡ 情報管路工L=2,200m 排水構造物工一式 踏掛版N=一式 | 一般土木 | B | 仁木町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【育成(緩和、年齢)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 仁木町外 登町中央改良工事 | 第2 | 約7カ月 | 下層路盤A=20,400㎡ 内法仕上げA=2,200㎡ 情報管路工L=1,200m 排水構造物工N=一式 踏掛版N=一式 | 一般土木 | B | 仁木町～余市町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 仁木町 大江3丁目改良外一連工事 | 第1 | 約7カ月 | 【大江3丁目工区】路体盛土工V=30,000m3 土砂等運搬V=10,000m3 排水構造物工N=一式 構造物撤去工N=一式 【大黒川橋工区】A2橋台躯体Co V=554m3 鉄筋W=30t BOXカルバート工N=1基 擁壁工N=1基 | 一般土木 | B | 仁木町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 共和町 島付内改良外一連工事 | 第1 | 約8カ月 | 【島付内工区】島付内川4号橋(単純プレテンPC桁) R橋上部桁L=22.7m(N=10本) L橋上部桁L=22.7m(N=10本) 路体盛土工V=10,000m3 【国富工区】補強土壁工(H=4.0m)L=270m 盛土V=10,000m3 土砂運搬V=10,000m3 | 一般土木 | B | 共和町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 共和町 上ビラ改良工事 | 第1 | 約8カ月 | 掘削V=40,000m3 土砂等運搬V=40,000m3 路体盛土工V=3,000m3 植生工A=1,500㎡ 排水構造物工N=一式 仮設工N=一式 立木伐採N=1,000本 | 一般土木 | B | 共和町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(指定)】【ＣＣＵＳ(義務)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 仁木町 大江改良工事 | 第1 | 約7カ月 | 掘削V=40,000m3(工事用道路) 土砂等運搬V=40,000m3 路体盛土V=10,000m3(本線) 植生工A=9,000㎡ 排水構造物工N=一式 仮設工N=一式 立木伐採N=5,000本 | 一般土木 | B | 仁木町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 小樽市外 真栄横断歩道橋補修外一連工事 | 第1 | 約8カ月 | 真栄工区 鋼材・デッキ補修N=2カ所 橋梁塗装工A=530㎡ 道路ヒーティング設備設置工 N=一式 大川工区 大川横断歩道橋撤去N=1橋 | 一般土木 | B | 小樽市～余市町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 共和町 バンノ沢改良工事 | 第1 | 約8カ月 | 掘削V=48,000m3 土砂等運搬V=48,000m3 植生工A=3,300㎡ 排水構造物工N=一式 仮設工N=一式 | 一般土木 | B | 共和町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】【ＣＣＵＳ(活用)】
小樽開建 | 工事 | 岩内道路事務所 | 一般競争 | 一般国道229号 島牧村 栄浜改良外一連工事 | 第1 | 約7カ月 | 【栄浜工区】土工 法面工 排水工 【能津登工区】越波防止柵工L=40m | 一般土木 | B | 島牧村 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【育成(若手)】【登録基幹】【週休2日(指定)】
小樽開建 | 工事 | 岩内道路事務所 | 一般競争 | 一般国道229号 蘭越町 磯谷橋補修外一連工事 | 第1 | 約8カ月 | 磯谷橋工区 舗装工N=一式 橋梁補修工N=一式 伸縮継手工N=一式 橋梁補修工N=一式 小川橋工区 舗装工N=一式 | 一般土木 | B/C | 蘭越町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】
小樽開建 | 工事 | 小樽港湾事務所 | 一般競争 | 岩内港外1港 物揚場改良その他工事 | 第1 | 約7カ月 | 岩内港 物揚場(-3m)改良 グラブ床堀200m3 基礎捨石投入300m3 水中コン打設(ケーシング打設)400m3 裏込土投入400m3 寿都漁港 道路 ボックスカルバート一式 道路護岸 胸壁コン打設20m3 【主要建設資材】生コンクリート0.4千m3 | 一般土木 | B | 岩内町～寿都町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【生産性向上】【総合評価(2型)】
小樽開建 | 工事 | 小樽港湾事務所 | 一般競争 | 古平漁港 東防波堤改良その他工事 | 第1 | 約6カ月 | 東防波堤改良 1t型被覆ブロック撤去20個 グラブ床堀400m3 基礎捨石投入120m3 水中コン打設(ケーシング打設)400m3 1t型被覆ブロック製作・据付40個 20t型消波ブロック製作100個 船揚場補修 屋根施設補修一式 【主要建設資材】生コンクリート1.2千m3 | 一般土木 | B | 古平町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【生産性向上】【総合評価(2型)】
小樽開建 | 工事 | 小樽港湾事務所 | 一般競争 | 石狩湾新港 用地護岸その他工事 | 第1 | 約9カ月 | 港湾施設用地 20t型消波ブロック撤去・仮置330個 2t型被覆ブロック撤去・仮置100個 根固ブロック撤去25個 捨石本均し140㎡ 水中コン打設(ケーシング打設)620m3 防波堤北 80t型消波ブロック撤去・仮置250個 【主要建設資材】生コンクリート0.6千m3 | 一般土木 | B | 石狩市 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【生産性向上】【総合評価(2型)】 | (公告済み)2023-02-28
小樽開建 | 工事 | 小樽港湾事務所 | 一般競争 | 小樽港 岸壁(ー10ｍ)改良その他工事 | 第1 | 約5カ月 | 岸壁-10m改良 深層混合処理250本 グラブ床堀2,100m3 上部コン打設450m3 コンクリート舗装2,000㎡ 付属工一式 防波堤北改良 6t型被覆ブロック据付30個 【主要建設資材】生コンクリート1,000m3 | 一般土木 | A/B | 小樽市 | 2.5億円以上4.5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【新技術(1型)】【ＣＣＵＳ(活用)】【生産性向上】総合評価(1型)】
小樽開建 | 工事 | 小樽港湾事務所 | 一般競争 | 美国漁港 船揚場改良その他工事 | 第1 | 約8カ月 | 船揚場改良 コンクリート舗装1,000㎡ U字側溝設置50m 防風雪施設一式 用地改良 土砂掘削運搬2,000m3 アスファルト舗装2,400㎡ 西防波堤 4t消波ブロック製作200個 -5m航路 グラブ浚渫1,200m3 【主要建設資材】生コンクリート0.6千m3 アスファルト合材0.4千t | 一般土木 | B | 積丹町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【生産性向上】【総合評価(2型)】 | (公告済み)2023-02-21
小樽開建 | 工事 | 小樽港湾事務所 | 一般競争 | 寿都漁港 ー3.0ｍ岸壁建設工事 | 第3 | 約14カ月 | -3.0m岸壁 ラップルコン打設10m3 上部コン打設110m3 付属工一式 裏込材投入50m3 衛生管理施設一式 【主要建設資材】生コンクリート0.1千m3 | 一般土木 | A/B | 寿都町 | 2.5億円以上4.5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＣＣＵＳ(活用)】【生産性向上】【総合評価(2型)】【国債】
小樽開建 | 工事 | 小樽港湾事務所 | 一般競争 | 寿都漁港 ー3.5ｍ岸壁建設工事 | 第2 | 約17カ月 | -3.5m岸壁 ラップルコン打設20m3 上部コン打設110m3 付属工一式 裏込材投入50m3 裏埋材投入720m3 衛生管理施設一式 【主要建設資材】生コンクリート0.1千m3 | 一般土木 | A/B | 寿都町 | 2.5億円以上4.5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＣＣＵＳ(活用)】【生産性向上】【総合評価(2型)】【国債】
小樽開建 | 工事 | 後志中部農業開発事業所 | 一般競争 | 中後志地区 倶知安幹線用水路京極北岡工区外工事 | 第1 | 約10カ月 | 開渠工L=249m 構造物撤去工一式 水路付帯工 一式 管理用道路工 一式 使用地 復旧工 一式 工事用道路 一式 【主要建設資材】鉄筋コンクリートフリュームL=249m コンクリートV=40m3 鉄筋W=7t | 一般土木 | B | 京極町～倶知安町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【【週休2日(希望)】】【総合評価(2型)】 | (公告済み)2023-02-07
小樽開建 | 工事 | 後志中部農業開発事業所 | 一般競争 | ニセコ地区 曽我工区区画整理工事 | 第1 | 約10カ月 | 区画整理46.9ha 整地工(畑)21.0ha 整地工(田)4.2ha 暗渠排水工21.9km 石礫除去工11.1ha 【主要建設資材】暗渠排水管(合成樹脂管)L=21.9km 暗渠排水用疎水材(砕石)V=2.2千m3 | 一般土木 | B | ニセコ町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【育成(若手)】【登録基幹】【【週休2日(希望)】】【一括審査(ニセコ地区 近藤南工区区画整理工事)】【総合評価(2型)】 | (公告済み)2023-02-28
小樽開建 | 工事 | 後志中部農業開発事業所 | 一般競争 | 中後志地区 倶知安幹線用水路倶知安寒別工区工事 | 第1 | 約9カ月 | 開渠工L=402m 構造物撤去工 一式 水路附帯工 一式 管理用道路工 一式 【主要建設資材】鉄筋コンクリートフリュームL=402m コンクリートV=87m3 鉄筋W=12t | 一般土木 | A/B | 倶知安町 | 2.5億円以上4.5億円未満 | 本部発注 | 【育成(若手)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＣＣＵＳ(活用)】【総合評価(1型)】 | (公告済み)2023-03-28
小樽開建 | 工事 | 後志中部農業開発事業所 | 一般競争 | ニセコ地区 近藤南工区区画整理工事 | 第1 | 約10カ月 | 区画整理30.8ha 整地工(畑)20.1ha 整地工(田)3.4ha 暗渠排水工16.6km 石礫除去工1.9ha 【主要建設資材】暗渠排水管(合成樹脂管)L=16.6km 暗渠排水用疎水材(砕石)V=1.7千m3 | 一般土木 | B | ニセコ町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【育成(若手)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【一括審査(ニセコ地区 曽我工区区画整理工事)】【総合評価(2型)】 | (公告済み)2023-02-28
小樽開建 | 工事 | 施設整備課 | 一般競争 | 一般国道230号 喜茂別町 中山峠除雪ステーション管理所増築工事 | 第1 | 約8カ月 | (中山峠除雪ステーション) 管理棟 RC1 83.8㎡ 増築1棟 電気設備 増設一式 機械設備 増設一式 | 建築 | B/C | 喜茂別町 | 1億円以上2.5億円未満 | 本部発注 | 【育成(若手)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【見積活用】【総合評価(2型)】 | (公告済み)2023-02-28
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 小樽市 銭函交差点舗装外一連工事 | 第1 | 約8カ月 | 銭函工区L=870m 路面切削・表層A=1,860㎡ 稲穂工区 浅草横断歩道橋撤去N=1橋 | 舗装 | A | 小樽市 | 1.2億円以上2億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(1型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】【ＣＣＵＳ(活用)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 余市町 登川舗装工事 | 第1 | 約9カ月 | 【登川工区】下層路盤A=11,300㎡ 上層路盤(2層)A=14,900㎡ 基層(1層)A=10,600㎡ 橋面防水工A=4,400㎡ 橋面舗装A=4,400㎡ 情報管路L=470m 【仁木余市工区】運搬路補修工 N=一式 | 舗装 | A | 余市町 | 3億円以上5億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(1型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】【ＣＣＵＳ(活用)】 | (公告済み)2023-03-14
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道229号 古平町 駐車場設置外一連工事 | 第1 | 約8カ月 | 古平工区L=3,400m 道路土工V=1,550m3 下層路盤工A=3,050㎡ 再生AS安定処理A=2,410㎡ 再生祖粒度アスコンA=180㎡ 再生細粒度ASA=318㎡ 集水桝I型AN=10カ所 I型縁石L=136m F型標識N=5基 | 舗装 | A | 古平町～余市町 | 0.8億円以上1.2億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(1型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】【ＣＣＵＳ(活用)】 | (公告済み)2023-03-28
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道229号 古平町 浜町交差点舗装外一連工事 | 第1 | 約7カ月 | 浜町工区L=200m 路面切削・表層A=566㎡ 区画線工N=一式 小泊工区L=150m 路面切削・表層A=1,000㎡ | 舗装 | B | 古平町 | 0.5億円以上0.8億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【ＩＣＴ(希望)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 一般国道5号 仁木町 宮の川橋上部工事(ＷＴＯ対象) | 第4 | 約36カ月 | 【宮の川橋】3径間連続鋼合成細幅箱桁橋L=213.4m 上部工製作 W=790t 上部工架設 N=一式 合成床版工 A=2,620㎡ 橋梁付属物工 N=一式 | 鋼橋上部 |  | 仁木町 | 10億円以上20億円未満 | 本部発注 | 【国債】【総合評価(Ｓ型)】【段階的選抜】【週休2日(指定)】【ＢＩＭ／ＣＩＭ(指定)】【新技術(2型)】【ＣＣＵＳ(活用)】【ＷＬＢ評価】【生産性向上】【労務費見積尊重】
小樽開建 | 工事 | 施設整備課 | 一般競争 | 一般国道5号 倶知安町 流雪溝機械設備更新工事 | 第1 | 約7カ月 | 倶知安流雪溝の主ポンプ設備、監視操作制御設備の更新。 撤去、据付、現地試運転 取水ポンプ (管・弁含む) 2台 高圧受電盤 1面 変圧器盤 1面 取水ポンプ盤 2面 | 機械装置 |  | 倶知安町 | 0.4億円以上0.7億円未満 | 本部発注 | 【育成(若手)】【週休2日(指定)】【新技術(選定)】【生産性向上】【総合評価(2型)】
小樽開建 | 工事 | 施設整備課 | 一般競争 | 一般国道229号 岩内町 雷電トンネル照明設備設置工事 | 第1 | 約10カ月 | LED照明220台、 配管配線一式 | 電気 | A | 岩内町 | 3億円以上5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【総合評価(1型)】 | (公告済み)2023-03-22
小樽開建 | 工事 | 施設整備課 | 一般競争 | 倶知安開発事務所 電気設備改修工事 | 第1 | 約6カ月 | (倶知安開発事務所) 電気設備 改設一式 建築工事 改修一式 | 電気 | B/C | 倶知安町 | 0.3億円未満 | 本部発注 | 【育成(若手)】【登録基幹】【週休2日(希望)】【見積活用】【総合評価(2型)】 | (公告済み)2023-02-07
小樽開建 | 工事 | 施設整備課 | 一般競争 | 一般国道5号 倶知安余市道路 通信設備設置工事 | 第2 | 約20カ月 | カメラ、情報板、気象、トラカン、、遮断機、監視システム、VHF、道路情報システム | 電気 | A | 余市町～仁木町 | 3億円以上5億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【総合評価(1型)】【国債】
小樽開建 | 工事 | 施設整備課 | 一般競争 | 一般国道5号 倶知安余市道路 電気設備設置工事 | 第2 | 約20カ月 | 受変電設備、道路照明、スノーポール、ケーブル | 電気 | A | 余市町～仁木町 | 1.2億円以上2億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【総合評価(2型)】【国債】
小樽開建 | 工事 | 施設整備課 | 一般競争 | 小樽開発建設部管内 ＣＣＴＶ設備設置外工事 | 第1 | 約9カ月 | CCTV設備3台、光ケーブル移設300m、道の駅大型モニタ2台、交通量観測装置更新2台 | 電気 | A/B | 蘭越町～倶知安町 | 0.5億円以上0.8億円未満 | 本部発注 | 【育成(若手)】【登録基幹】【週休2日(指定)】【総合評価(2型)】
小樽開建 | 工事 | 倶知安開発事務所 | 一般競争 | 尻別川維持工事の内 樋門函体継手更新外工事 | 第1 | 約8カ月 | 函体継手更新 N=2カ所 樹木伐開 A=10,000㎡ 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | 維持 |  | 蘭越町 | 0.7億円以上1億円未満 | 本部発注 | 【登録基幹】【週休2日(指定)】【総合評価(2型)】
小樽開建 | 工事 | 小樽道路事務所 | 一般競争 | 小樽開発建設部管内 管渠清掃工事 | 第1 | 約7カ月 | 工事延長L=475.4km 排水施設清掃工 小樽道路事務所管内 R5小樽市ほかL=1,700m 岩内道路事務所管内 R229岩内町ほかL=2,300m 倶知安開発事務所管内 R230喜茂別町ほかL=1,200m 道路清掃土砂処理工 一式 | 維持 |  | 小樽市～岩内町 | 0.2億円以上0.4億円未満 | 本部発注 | 【総合評価(2型)】【週休2日(指定)】【新技術(選定)】 | (公告済み)2023-02-28
小樽開建 | 委託 | 技術管理課 | 一般競争 | 小樽開発建設部管内 建設資材実勢価格調査業務 | 第1 | 約12カ月 | 主要資材価格調査(管内・ゾーン) 一式 建設副産物処分費調査 一式 単品資材価格調査 一式 市場単価調査 一式 港湾・漁港資材投入単価調査 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-10
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 一般競争 | 石狩湾新港外3港 水中部施工状況確認業務 | 第1 | 約9カ月 | 石狩湾新港、小樽港、古平漁港、寿都漁港の工事における水中部施工状況等確認補助 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-10
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 一般競争 | 岩内道路事務所管内 事業影響調査業務 | 第1 | 約10カ月 | 振動騒音調査、家屋調査(事前)、湯量調査各一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 一般競争 | 倶知安開発事務所管内 事業影響調査業務 | 第1 | 約10カ月 | 振動騒音調査、家屋調査(事前) 各一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-03-10
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 一般競争 | 小樽道路事務所管内 事業影響調査業務 | 第1 | 約11カ月 | 振動騒音調査、家屋調査(事前)、家屋調査(事後)、電波障害影響調査 各一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-17
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 一般競争 | 一般国道5号倶知安余市道路 倶知安町 土地評価業務 | 第3 | 約4カ月 | 標準地評価 一式 画地評価 一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 一般競争 | 小樽開発建設部 用地調査点検等技術業務 | 第1 | 約12カ月 | 用地調査等の工程管理補助 一式 調査書等の点検・調製確認 一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-17
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 一般競争 | 一般国道5号倶知安余市道路 共和町 国富外一連用地調査業務 | 第2 | 約4カ月 | 立木調査算定 一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 一般競争 | 一般国道5号倶知安余市道路 仁木町 大江地区外一連用地調査業務 | 第1 | 約4カ月 | 建物再算定 一式 立木調査算定 一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】 | (公告済み)2023-03-28
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 一般競争 | 一般国道5号倶知安余市道路 共和町外 バンノ沢外一連用地調査業務 | 第1 | 約5カ月 | 立木調査 一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 一般競争 | 小樽開発建設部 用地補償総合技術業務 | 第2 | 約6カ月 | 公共用地交渉 一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 一般競争 | ニセコ地区 東部地域工損等調査業務 | 第1 | 約8カ月 | 家屋、騒音振動調査 一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-10
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 一般競争 | ニセコ地区 西部地域工損等調査業務 | 第1 | 約8カ月 | 家屋、騒音振動調査 一式 | 補償関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-17
小樽開建 | 委託 | 土地改良情報対策官 | 簡易公募型 | 後志地域 国営施設機能診断調査等業務 | 第2 | 約8カ月 | 施設機能診断 5地区 排水路7条L=16.4km アスファルト表面遮水壁補修モニタリング一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】
小樽開建 | 委託 | 施設整備課 | 簡易公募型 | 小樽開発建設部管内 トンネル照明詳細設計業務 | 第2 | 約6カ月 | トンネル照明LED化設計業務 沖歌トンネル、川白トンネル、中山峠覆道 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 小樽市 オタモイこ線橋補修設計外一連業務 | 第1 | 約8カ月 | 橋梁補修設計 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 ニセコ町 ニセコ電線共同溝修正設計業務 | 第1 | 約10カ月 | 電線共同溝設計、事務手続資料作成 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-24
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 倶知安町 倶知安電線共同溝修正設計業務 | 第1 | 約11カ月 | 電線共同溝設計、事務手続資料作成 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-16
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 小樽市 花園電線共同溝修正設計外一連業務 | 第1 | 約11カ月 | 電線共同溝設計、事務手続資料作成 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-01-26
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道229号 余市町 豊浜トンネル補修設計外一連業務 | 第4 | 約8カ月 | トンネル補修設計 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】【当初ゼロ国】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 共和町外 道路環境調査業務 | 第1 | 約11カ月 | 猛禽類調査、植物調査 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-01-26
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 仁木町外 冬期状況調査業務 | 第2 | 約6カ月 | 積雪状況調査、危険度評価・対策必要性検討 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 仁木町 道路附属物設計外一連業務 | 第1 | 約10カ月 | 計道路附属物設計、道路設計、関係機関協議資料修正 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-24
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 倶知安町外 構造物設計業務 | 第1 | 約9カ月 | 擁壁設計、橋梁修正設計(橋台・検査路)、施工計画検討、護岸詳細設計、河川協議資料作成 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-03-02
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道229号 島牧村 原歌環境調査業務 | 第1 | 約10カ月 | 動物調査、植物調査 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-01-26
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 小樽開発建設部管内 法面補修設計外一連業務 | 第1 | 約9カ月 | 道路詳細設計、法面予備設計、法面詳細設計、擁壁予備設計、擁壁詳細設計 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-01-26
小樽開建 | 委託 | 土地改良情報対策官 | 簡易公募型 | 後志地域 土地利用現況調査等業務 | 第1 | 約9カ月 | 留寿都地域 土地利用現況調査一式 共和地区 水利計画検討(現況調査)一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】 | (公告済み)2023-03-23
小樽開建 | 委託 | 工務課 | 簡易公募型 | 小樽開発建設部管内 道路管理データベース用データ作成業務 | 第2 | 約7カ月 | 計画・準備N=一式 道路施設データの作成N=一式 道路管理データベース更新用データの作成N=一式 サブシステムデータの作成N=一式 サブシステムデータの照査N=一式 報告書作成N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道229号 島牧村 大平トンネル補修設計外一連業務 | 第4 | 約8カ月 | トンネル補修設計 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】【当初ゼロ国】
小樽開建 | 委託 | 倶知安開発事務所 | 簡易公募型 | 倶知安開発事務所管内 道路附属物点検業務 | 第1 | 約8カ月 | 点検計画N=一式 点検業務N=一式 報告書作成N=一式 道路維持管理資料作成N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-03-02
小樽開建 | 委託 | 倶知安開発事務所 | 簡易公募型 | 尻別川水辺現況(河川環境基図)調査業務 | 第1 | 約6カ月 | 河川環境基図作成 一式 アドバイザー会議運営 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-03-30
小樽開建 | 委託 | 倶知安開発事務所 | 簡易公募型 | 尻別川樋門ゲート改良設計外業務 | 第1 | 約6カ月 | 樋門ゲート改良設計 2カ所 樋門耐震補強設計 1カ所 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-03-23
小樽開建 | 委託 | 岩内道路事務所 | 簡易公募型 | 岩内道路事務所管内 道路附属物点検業務 | 第1 | 約8カ月 | 点検計画N=一式 点検業務N=一式 報告書作成N=一式 安全費N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-03-02
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 簡易公募型 | 寿都漁港 実施設計その他業務 | 第1 | 約8カ月 | 護岸、-3.0m岸壁、-3.5m岸壁の現況測量、CIMモデル作成、補修の実施設計一式 道路、7.0m道路、7.5m道路の現況測量と補修の実施設計一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-03-30
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 簡易公募型 | 小樽開発建設部管内 工事実施資料作成業務 | 第1 | 約11カ月 | 小樽港、石狩湾新港、岩内港、古平漁港、美国漁港、寿都漁港の工事実施に係る各種資料の作成一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-16
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 簡易公募型 | 美国漁港 公有水面埋立願書作成業務 | 第2 | 約8カ月 | 美国漁港茶津地区の公有水面埋立願書作成一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 簡易公募型 | 美国漁港外1港 実施設計その他業務 | 第1 | 約7カ月 | 美国漁港 -4.5m岸壁、-5.0m岸壁の現況調査、CIMモデル作成、補修の実施設計、道路の現況測量と補修の実施設計一式 余別漁港 -2.0m物揚場、-2.5m物揚場、-3.0m岸壁、-3.5m岸壁、船揚場の現況測量、補修の実施設計一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 簡易公募型 | 古平漁港外1港 実施設計その他業務 | 第1 | 約8カ月 | 古平漁港 -2.5m物揚場、-3.5m岸壁、-4.0m岸壁の現況測量、-2.5m物揚場のCIMモデル作成、補修の実施設計一式 小樽港 北防波堤現況調査(上部工のクラック調査、消波工の劣化状況調査)一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-16
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型 | 中後志地区 前田幹線用水路外一連設計等業務 | 第1 | 約7カ月 | 前田幹線用水路測量設計L=3.1km ペーペナイ導水路補修設計 一式、発足幹線用水路附帯施設設計一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-03-30
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型 | ニセコ地区 85農区外区画整理設計等業務 | 第1 | 約9カ月 | 測量:現況確定24.1ha メッシュ8.6ha 設計(畑)24.1ha | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-01-26
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型 | ニセコ地区 52農区外区画整理設計等業務 | 第1 | 約9カ月 | 測量:現況確定19.2ha メッシュ11.9ha 設計(畑)38.7ha | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-16
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型 | ニセコ地区 48農区外区画整理設計等業務 | 第1 | 約9カ月 | 測量:現況確定26.5ha メッシュ2.9ha 設計(畑)26.5ha | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-24
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型 | 中後志地区 用水路工事数量計算業務 | 第1 | 約7カ月 | 中後志地区 工事2件(用水路2件) | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型 | ニセコ地区 西部地域工事数量計算業務 | 第1 | 約7カ月 | ニセコ地区 工事3件 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型 | 中後志地区 用水路流況調査等業務 | 第1 | 約10カ月 | 前田・発足幹線用水路流況調査、流況調査結果取りまとめ | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】 | (公告済み)2023-03-02
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型 | ニセコ地区 事業効果基礎調査業務 | 第1 | 約9カ月 | 事業効果基礎調査 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】 | (公告済み)2023-03-02
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型 | ニセコ地区 環境保全基礎調査業務 | 第1 | 約9カ月 | 植物、鳥類、両生類、底生動物、昆虫類、水質調査 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】 | (公告済み)2023-02-24
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型 | ニセコ地区 東部地域工事数量計算業務 | 第1 | 約7カ月 | ニセコ地区 工事3件 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道229号 積丹町 余別地質調査外一連業務 | 第1 | 約6カ月 | 機械ボーリング、標準貫入試験 | 地質調査 |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-24
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 倶知安町外 倶知安水文状況調査業務 | 第1 | 約11カ月 | 水文調査、水質調査、機械ボーリング | 地質調査 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】 | (公告済み)2023-03-02
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 仁木町外 仁木水文状況調査業務 | 第1 | 約11カ月 | 水文調査、水質調査、機械ボーリング | 地質調査 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】 | (公告済み)2023-03-02
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 仁木町外 軟弱地盤管理検討業務 | 第1 | 約9カ月 | 軟弱地盤解析、室内配合試験、事業課題検討 | 地質調査 |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-16
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 共和町 共和地質調査外一連業務 | 第1 | 約6カ月 | 機械ボーリング、標準貫入試験 | 地質調査 |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】 | (公告済み)2023-02-24
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型 | 一般国道5号 共和町 ワイス軟弱地盤検討業務 | 第1 | 約6カ月 | 軟弱地盤解析、機械ボーリング、標準貫入試験 | 地質調査 |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】
小樽開建 | 委託 | 公物管理課 | 簡易公募型 | 一般国道5号小樽市蘭島道路台帳図補正測量外一連業務 | 第1 | 約6カ月 | 業務延長計2.11km 蘭島台帳図補正測量L=1.91km 余別工区不用物件測量L=0.20km | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 公物管理課 | 簡易公募型 | 一般国道5号倶知安町比羅夫道路台帳図補正測量外一連業務 | 第1 | 約6カ月 | 業務延長計1.51km 比羅夫台帳図補正測量L=0.96km 八幡工区不用物件測量L=0.01km 花園台帳図補正測量L=0.49km 奥沢工区不用物件測量L=0.05km | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 簡易公募型 | 一般国道5号倶知安余市道路 共和町 ワイス地区用地測量業務 | 第2 | 約5カ月 | L=0.7km A=7.0ha | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 簡易公募型 | 一般国道5号倶知安余市道路 倶知安町 土砂仮置場その2用地測量業務 | 第1 | 約6カ月 | L=0.4km A=6.4ha | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 簡易公募型 | 一般国道5号倶知安余市道路 倶知安町 土砂仮置場その1用地測量業務 | 第1 | 約7カ月 | L=0.6km A=9.8ha | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】 | (公告済み)2023-03-23
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 簡易公募型 | 石狩湾新港外2港 深浅測量その他業務 | 第2 | 約5カ月 | 石狩湾新港 深浅測量、汀線測量一式 美国漁港(茶津地区) 汀線測量一式、水質・底質調査(3地点) 古平漁港 蓄養水面、-2.5m前面の深浅測量一式 | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【総合評価】
小樽開建 | 委託 | 工務課 | 簡易公募型プロポーザル | 小樽開発建設部管内 道路施設維持管理業務 | 第1 | 約9カ月 | インフラ維持管理修繕システムの運用環境の整備N=一式 データ登録N=一式 システムの定期メンテナンスN=一式 インフラ維持管理修繕システムに関する意見要望の収集N=一式 インフラ維持管理修繕システムの改良N=一式 マニュアル等の改編N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路計画課 | 簡易公募型プロポーザル | 小樽開発建設部管内 道路空間利活用調査・検討業務 | 第1 | 約9カ月 | サイクルツーリズム検討 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 防災課 | 簡易公募型プロポーザル | 小樽開発建設部危機管理検討業務 | 第1 | 約5カ月 | 計画準備 業務継続計画(代替え勤務地)の検討 訓練実施支援 報告書作成 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 農業開発課 | 簡易公募型プロポーザル | 後志地域 国営造成施設耐震診断調査等検討業務 | 第1 | 約7カ月 | 国営造成施設耐震診断調査 共和ダム付帯設備等一式 北後志地区 小水力発電予備設計一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 土地改良情報対策官 | 簡易公募型プロポーザル | 後志地域 広域基盤整備計画調査業務 | 第1 | 約9カ月 | 後志地域 広域基盤整備計画調査一式、北後志地区 地区課題の検討一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 農業開発課 | 簡易公募型プロポーザル | 後志地域 国営造成施設洪水調節効果等検討業務 | 第1 | 約10カ月 | 北後志地区 水利計画検討一式 中後志地区 双葉ダム洪水調節機能効果検討一式 中後志地区 河川協議図書編纂一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型プロポーザル | 小樽開発建設部管内 維持交安事業計画検討業務 | 第1 | 約10カ月 | 交安事業計画検討、修繕事業計画検討、工事実施資料作成 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型プロポーザル | 小樽開発建設部管内 道路防災対策検討業務 | 第1 | 約11カ月 | 道路防災対策概略検討、整備方針検討、道路啓開検討 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型プロポーザル | 一般国道229号 島牧村 掘削土対策検討業務 | 第1 | 約11カ月 | 掘削土検討、水文調査、化学試験、関係機関協議資料作成 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型プロポーザル | 一般国道5号 倶知安町外 道路事業計画資料作成業務 | 第1 | 約11カ月 | 事業認定相談用資料作成、環境影響検討資料作成 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型プロポーザル | 一般国道5号 仁木町外 仁木工事計画検討業務 | 第1 | 約18カ月 | 事業計画検討、事業費管理資料作成、工事実施資料作成、関係機関協議資料作成、道路詳細修正設計 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】【国債】
小樽開建 | 委託 | 道路計画課 | 簡易公募型プロポーザル | 一般国道5号 ニセコ町外 道路環境検討業務 | 第1 | 約12カ月 | 環境調査 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路計画課 | 簡易公募型プロポーザル | 一般国道5号 ニセコ町外 道路整備予備検討外一連業務 | 第1 | 約12カ月 | 道路予備検討 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路計画課 | 簡易公募型プロポーザル | 小樽開発建設部管内 道路整備効果調査業務 | 第1 | 約12カ月 | 管内地域経済等調査 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 技術管理課 | 簡易公募型プロポーザル | 一般国道5号 倶知安余市道路 ｉーＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ推進検討業務 | 第1 | 約10カ月 | モデル事務所におけるインフラDX・iーConstruction推進方針の検討 BIM／CIMの設計施工連携に向けた検討 維持管理に向けたデジタルデータの収集・蓄積・分析・利活用方法の検討 小樽開発建設部iーConstruction推進連絡会議の運営補助 報告書とりまとめ | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路計画課 | 簡易公募型プロポーザル | 小樽開発建設部管内 交通事故対策検討外一連業務 | 第1 | 約10カ月 | 管内交通事故対策検討 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路計画課 | 簡易公募型プロポーザル | 小樽開発建設部管内 道路景観活用検討外一連業務 | 第1 | 約9カ月 | 管内道路景観改善検討 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 簡易公募型プロポーザル | 一般国道5号 倶知安町外 倶知安工事計画検討業務 | 第1 | 約18カ月 | 事業計画検討、事業費管理資料作成、工事実施資料作成、関係機関協議資料作成、道路詳細修正設計 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】【国債】
小樽開建 | 委託 | 倶知安開発事務所 | 簡易公募型プロポーザル | 尻別川流域治水検討外業務 | 第1 | 約10カ月 | 水害リスクマップ検討 一式 洪水調節計画検討 一式 防災行動計画検討 一式 堤防決壊時緊急対策検討 一式 河口部動態検討 一式 河道状況資料更新 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 倶知安開発事務所 | 簡易公募型プロポーザル | 尻別川河川管理施設監理検討業務 | 第1 | 約12カ月 | 河川管理施設点検 一式 点検結果評価検討 一式 連絡調整会議資料作成 一式 イタドリ防除箇所調査 工事施工箇所調査 一式 尻別川住民協働調査 一式 河川カルテ等の更新支援 一式 河川管理レポートの更新支援 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】【国債】
小樽開建 | 委託 | 倶知安開発事務所 | 簡易公募型プロポーザル | 尻別川環境調査検討外業務 | 第1 | 約10カ月 | 生息環境調査 一式 河口域環境調査 一式 河川整備追跡調査 一式 河川環境分析調査 一式 尻別川カワヤツメ勉強会 一式 漁業関係者調査報告会 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 小樽道路事務所 | 簡易公募型プロポーザル | 小樽道路事務所管内 道路附属物点検業務 | 第1 | 約8カ月 | 点検計画N=一式 点検業務N=一式 報告書作成N=一式 安全費N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 簡易公募型プロポーザル | 石狩湾新港 施設整備検討その他業務 | 第1 | 約11カ月 | 東港区-12mプロジェクトの再評価資料作成一式 東港区-12mプロジェクトの港湾施設用地の埋土の施工検討一式 埋立申請の概要変更一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 簡易公募型プロポーザル | 古平漁港外2港 施設整備検討その他業務 | 第1 | 約10カ月 | 古平漁港 次期計画策定、蓄養水面における漂砂解析一式 寿都漁港 計画変更資料作成一式 美国漁港 衛生管理関連施設整備検討一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 簡易公募型プロポーザル | 美国漁港 水産物蓄養技術検討業務 | 第1 | 約8カ月 | 美国漁港 大規模陸上畜養施設を含めた長期構想の検討を行うための蓄養計画の作成及び現地試験計画の立案一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 小樽港湾事務所 | 簡易公募型プロポーザル | 美国漁港 茶津地区基本設計その他業務 | 第1 | 約11カ月 | 美国漁港茶津地区の船揚場、駐車場の基本設計、実施設計一式 道路の路線測量、基本設計一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型プロポーザル | 中後志地区 双葉ダム取水設備実施設計等業務 | 第1 | 約9カ月 | 双葉ダム補足設計(インクライン、艇庫、網場、管理棟)、ペーペナイ頭首工補足設計(補修工、操作室)、河川協議資料作成 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 簡易公募型プロポーザル | ニセコ地区 事業再評価検討業務 | 第1 | 約9カ月 | 再評価資料作成 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 通常型指名競争 | 小樽開発建設部管内 道路維持事業資料作成業務 | 第1 | 約11カ月 | 現地調査資料作成、協議資料作成、設計資料作成、歩道詳細設計 各一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 通常型指名競争 | 一般国道5号 仁木町外 仁木南余市間事業関連資料作成業務 | 第1 | 約18カ月 | 道路事業関連資料作成 N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】【国債】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 通常型指名競争 | 一般国道5号 倶知安町外 倶知安仁木南間事業関連資料作成業務 | 第1 | 約18カ月 | 道路事業関連資料作成 N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】【国債】
小樽開建 | 委託 | 道路計画課 | 通常型指名競争 | 小樽開発建設部管内 道路交通量調査業務 | 第1 | 約12カ月 | 管内交通量調査 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 工務課 | 通常型指名競争 | 小樽開発建設部管内 道路維持管理資料作成業務 | 第1 | 約11カ月 | 道路維持管理調査資料作成N=一式 道路現況資料作成N=一式 道路詳細設計等資料作成N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 小樽道路事務所 | 通常型指名競争 | 一般国道5号 共和町外 工事実施計画資料作成業務 | 第1 | 約11カ月 | 設計計画N=一式 現地踏査N=一式 既往資料収集整理N=一式 工事実施変更資料作成N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 小樽道路事務所 | 通常型指名競争 | 一般国道5号 仁木町外 工事実施計画資料作成業務 | 第1 | 約11カ月 | 設計計画N=一式 現地踏査N=一式 既往資料収集整理N=一式 工事実施変更資料作成N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 岩内道路事務所 | 通常型指名競争 | 岩内道路事務所管内 維持資料作成業務 | 第1 | 約11カ月 | 維持管理資料作成N=一式 道路詳細設計(B)N=一式 落石防護柵詳細設計N=一式 法面補修設計N=一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 後志中部農業開発事業所 | 通常型指名競争 | ニセコ地区 事業管理資料作成業務 | 第1 | 約9カ月 | 負担金算定資料作成、設計実績整理、施工実績整理、受益面積整理、基本資料作成 一式 | 土木関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 施設整備課 | 通常型指名競争 | 小樽開発建設部管内営繕施設23工事監理業務 | 第1 | 約11カ月 | 建築物の工事監理業務一式 ・中山峠除雪ステーション詰所 ・寿都漁港衛生管理施設2棟 | 建築関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 施設整備課 | 通常型指名競争 | 一般国道5号 仁木町 仁木除雪ステーション車庫外新築工事 工事監理業務 | 第1 | 約12カ月 | 建築物の工事監理業務一式 ・仁木除雪ステーション車庫、薬剤庫、詰所 | 建築関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 通常型指名競争 | 一般国道229号 積丹町 余別測量調査外一連業務 | 第1 | 約7カ月 | 測量調査 N=一式 | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 道路設計管理官 | 通常型指名競争 | 一般国道5号 共和町 共和測量調査外一連業務 | 第1 | 約7カ月 | 測量調査 N=一式 | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 公物管理課 | 通常型指名競争 | 一般国道276号京極町川西道路不用物件測量業務 | 第1 | 約4カ月 | 川西工区不用物件測量L=0.91km | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 公物管理課 | 通常型指名競争 | 一般国道229号神恵内村神恵内道路台帳図補正測量外一連業務 | 第2 | 約5カ月 | 業務延長計0.88km 神恵内台帳図補正測量L=0.70km 照岸工区不用物件測量L=0.09km 興志内工区不用物件測量L=0.09km | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 通常型指名競争 | 一般国道5号倶知安余市道路 共和町 国富外一連用地測量業務 | 第2 | 約5カ月 | L=0.5km A=1.1ha | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 通常型指名競争 | 一般国道5号 小樽市 塩谷改良境界標設置業務 | 第2 | 約4カ月 | L=0.5km A=0.5ha | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 通常型指名競争 | 一般国道5号倶知安余市道路 仁木町 南町10丁目外一連用地測量業務 | 第1 | 約4カ月 | L=0.2km A=0.4ha | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 通常型指名競争 | 中後志地区 倶知安幹線用水路外一連用地測量業務 | 第2 | 約5カ月 | L=0.5km A=1.1ha | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 通常型指名競争 | 錦地区 カシプニ幹線排水路工事外一連用地測量業務 | 第2 | 約5カ月 | L=0.7km A=1.5ha | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 用地課 | 通常型指名競争 | 一般国道5号倶知安余市道路 倶知安町 峠下地区用地測量等業務 | 第1 | 約5カ月 | L=0.2km A=1.1ha | 測量 |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 施設整備課 | 随意契約 | 一般国道5号 仁木町 仁木除雪ステーション車庫外新築工事設計意図伝達業務 | 第1 | 約12カ月 | 設計意図伝達一式 設計変更等図書の作成業務一式 ・仁木除雪ステーション車庫、薬剤庫、詰所 | 建築関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】
小樽開建 | 委託 | 施設整備課 | 随意契約 | 寿都漁港岸壁建設工事設計意図伝達業務 | 第2 | 約8カ月 | 設計意図伝達一式 設計変更等図書の作成業務一式 ・寿都漁港衛生管理施設2棟 | 建築関係コンサルタント |  |  |  | 本部発注 | 【価格競争】